## sia
suivi modification Mdweb - SIA
Date | Modules de travail | commentaires | statut | Post-Test
Traduction
dernières traduction
| Traduction complémentaires |  | ok
| Pointeurs url dans la page multi critères |  | ok
| Drapeau capverdiens |  | ok
| Chargement de la page d'accueil en portuguais |  | fait
| Problème de bas de page des modules gestion et admin |  | non
| Modifier la fonction config/fonction.inc.php LangMenu |  | non
| Elément portuguais de liste absent dans le formulaire d'inscritption | mais présent dans la base table label, id = langue_por | ok
| complément traduction |  | ok
Personnalition de l'accueil
| inida |  | validée
| ingrh |  | validée
| anmcv |  | validée
| DGOTH |  | validée
| MEVRH |  | validée
| titre accueil par organisme | saisie dans Mdweb-sia | validée
Modification gabarit
| Modification gabarit |  | ok
| test en saisie de la complétion des niveaux | pb pour le niveau complet, les fiches vecteur, raster, carte papier et numérique n'arrivent au niveau complet | ok
| dump des gabarits | scripts réalisé mais non testé dans la BD | réalisée mais non testée
Construction de la base géographique
| insertion des shapes bacias, conselhos, ilhas |  | ok
| pb de jeux de caratères sur les accents | le pb est du à la copie du champs d'origine dans un autre champs dans l'éditeur arcgis | ok
| ajout des villes |  | ok
| créer le fichier get_capabilities sous linux |  | ok
| configurer le SVG dans Mdweb | il faut tester la saisie et la recherche, la validation des fiches | ok
| dump BD Géo et vérification |  | ok
Support de formation
| documentation gestion |  | ok
2026-07-28 09:31 | documentation administration |  | ok
| documentation recherche | refaire sous windows les pages html en adaptant pour le module Mdweb sans Z3950 | ok
| notice d'installation windows avec procédure pour la mise en place d'un autre Mdweb | partir de la notice windows existante | ok
| faire le glossaire des termes ISO en portugais |  | ok
| Support de formation |  | ok
| exposé de formation |  | non
Installation
| installation windows |  | ok
| apache |  | ok
| php |  | ok
| postgresql | sur mon PC | ok
| postgis | sur mon PC | ok
Dump
Bd Mdweb
| Bd Géo |  | ok
dump gabarit
| dump valeur par défaut (fr, en et por) | aprèès modification des gabarits
Bugs rencontrés
| erreur sur la recherche multi critères | Fatal error: Call to a member function on a non-object in c:\wamp\www\mdweb-sia\z3950\z3950_client\SearchSheets.php on line 598 cela se produit lorsque l'on choisit avec le critères quand | fait
coder en php les adresses du répertoire distrib dans le fichierutil_fra, etc.
| supprimer les images non utilisées dans le rep img |  | fait
| revoir les fichiers dans le répertoire doc et distrib, y en a qui sont en doubles |  | fait
| quid des entrées de catalogues dans le config.inc.php |  | ???
| filtrer le module import/export |  | fait
modifier et vérifier le menu aide (liens et langue)
| virer observatoire exemple et mettre un catalogue par institut | je le ferais en dernier (jcd)
quand on crée un utilisateur il est mis par défaut en portugais meme si on l'a mis en anglais
| dans la section contact, la liste langue l'anglais n'apparaît pas |  | fait
| commentaires à virer sur la page d'accueil d'une fiche après la synchronisation des contacts et sur la liste des fiches lors de la validation | SELECT MAX(id_orga) AS idmax FROM contact_catalogue Object | fait
| l'étoile rouge pour l'élément résumé ne s'affiche pas pour tous les gabarits et pour auteurs sur le gabarit présentation | malgré que l'élément soit obligaotoire par contre le contrôle java marche | fait
| bug sur la saisie de la localisation. | lors de la saisie de la deuxième occurrence les coordonnées sont envoyés dans la première occurrence. La deuxième est tout le temps vide | fait
un bouton fermé sur la popup serait pas mal
| bug sur la liste de l'élément Type de représentation spatiale | malgré le paramétrage des valeurs par défaut dans les gabarits, il met toujours la liste avec la première valeur 'vecteur' | fait
debug présent à la création d'un catalogue
| changer les libéllés dans le module s Catalogues > Modifier mettre catalogue à la place de organisme, idem pour supprimer |  | ok
mettre par défaut la confidentialité publique
manque des entrées dans la liste des libéllés
| on ne peut pas ajouter de nouveau catalogue, message : valeurs déjà existantes |  | fait
dans la suppresion utilisateur, messages d'erreur à mettre en forme, il s'agit du message lorsque l'on veut supprimer l'user et qu'il lui reste encore des fiches
| remplir la liste type de libellés dans la gestion des libellés |  | fait
| manque le bouton envoyer dans la section libellés > ajouter lors que l'on veut afficher la liste des libélles |  | ok
sur le module import xml , attaché un apercu, le titre de la fiche est completement à gauche, idem pour rattacher un fichier de données
sur le module import xml , attaché un apercu, agrandir le champs du chemin du fichier, idem pour rattacher un fichier de données, idem pour le formulaire via la rubrique rattachement des données
| dans le formulaire identification du jeu de données pour le type "classeur" fiche "classeur". à l'envoi de la fiche, voici le message : | Fatal error: Call to a member function on a non-object in /home/www/html/demo_mdweb/classes/SynchroSearch.php on line 1042 | fait
pas de complétion de la BD
| ajout des libellés dans la liste des contacts (gérez vos contacts > Modifier |  | fait
| réorganisez les colonnes contacts dans la page d'informations générales sur les métadonnées et traduire les nouveaux libellés |  | fait
| pas de reset des critères sur le formulaire multi-critères, ni par le bouton reset all, ni par le menu multi-critères |  | fait
| erreur sur la validation d'un classeur | Fatal error: Call to a member function on a non-object in c:\wamp\www\MDweb-sia\classes\SynchroSearch.php on line 1053 | fait
| erreur lors du chargement des valeurs prédéfinies dans le module administration |  | fait
| pas de libellés dans une des colonne de la liste des fiches du module de rattachement des apercus (module administration) | Fatal error: Call to a member function on a non-object in /home/www/html/demo_mdweb/admin/params/predef.php on line 138 | fait
| mettre à jour la fonctionnalité de recherche des mots clés dans le module de recherche comme ce qui est fait sous l'interface de saisie (avec la complétion auto si possible) et le choix entre le GMCD et le mot clé libre |  | fait
| erreur à l'importation, apparamment c'est export qui sont pas bon | Fatal error: Call to a member function on a non-object in c:\wamp\www\MDweb-sia\xml\XmlVersSql.php on line 394
2006-02-13 | pleins de print sur le formulaire d'inscription |  | fait
2006-02-13 | l'aide sur le module cartographique n'est plus accessible (icône ? En orange sur le bandeau du svg) |  | je ne trouve pas la solution??????
2006-02-13 | problème d'accents sur les mots-clés |  | en cours
| le quick look n'est pas rattaché essai à partir de la page informations générales et un fichier jpg. Il n'y a pas d'erreur ???? |  | fait
| test_gabarit-formulaire de choix du gab |  | en cours
| erreur dans le sous module libellés > Modifier > choix Page d'aide Fatal error: | Call to a member function on a non-object in /home/www/html/demo_mdweb/admin/inc/etiquettes/liste_libelles.inc.php on line 79 | ok
| les valeurs par défaut ne sont pas synchroniser |  | ok
| écriture dans le toponyme , rubrique extension géo |  | ok
2006-02-23 | lors de la création, d'un utilisateur dupliquer les jeux de valeurs prédéfinies de l'admin | priorité 1 | ok fait | ok
2006-02-22 | lors de l'importation le propriétaire de la fiche créée doit être l'utilisateur et non l'administrateur | priorité 1 | fait | ca n'importe plus. Apparamment ca importe mais ca n'est pas visible
2006-02-22 | dans la consultation authentifiée on ne voit pas les fiches privée. | priorité 1 | es ce que la fiche a bien été validé? J'ai fait 2 tests sur les bases demo et sia et je n'ai pas rencontré le problème?? Si tu peux me donner un cas en particulier | ok
2006-02-22 | pour la modification des vakeurs par défaut et les contacts, on ne peut que basculer du Non vers le Oui (par défaut) mais pas le contraire. Ce qui fait que quand un contact est par défaut, on ne peut jamais le supprimer !!!!! | priorité 2 | ok | ok
2006-02-23 | modifier l'emplacement de l'icône thésaurus dans le formulaire Sur quoi ? Il aviré avant le le champ + pb autocompletion des keywords | priorité 2 | OK | Ok
Libellés
2006-02-22 | modifier les libellés de la cartouche gestion contact de la page d'information générales : mettre à la place de métadonnées (identification des métadonnées), à la place pour les données (Identification du jeu de données) et Distribution du jeu de données |  | ok | ok
2006-02-22 | libellé absent dans la colonne date du module attacher des aperçus, liste des aperçus | pas grave
2006-02-23 | problème sur l'import des apercu à partir des sections (page informations générales et Importer > rattacher des aperçus). Dans la base de données MDweb-demo, table fichier_images, pas mal d'entrée sont vides (pas de nom de fichiers). Apparamment ce serait un pb d'extension. j'ai reussi a mettre une photo carte_réference.jpg alors qu'elle ne passait pas en carte_réference.JPG, A voir | priorité 1 | en cours - à tester | ok sur les extensions GIF et JPG en majuscules, par contre ca prend pas les extensions JPEG
2006-02-27 | Est-ce normal dans le module de recherche que les critères sélectionnés soient effacés après un recherche (quand on revient sur la page multi critères à l'aide du lien "lancez une autre recherche" | priorité 2 | normalement ok | ok
2006-02-27 | les contacts sur l'identification du jeu de données n'apparaissent pas dans le module de recherche alors qu'ils sont bien la. | priorité 1 | pb des contacts crées avant le 20/02/2006 | apparamment non
| Pb langue enregistrement langue lors inscription, utilisateur | priorité 1 | ok fait | ok
2006-02-28 | choix contact pour admin doit être tous les contacts | quezako ? | ok | ok
2006-02-27 | est il possible d'alterner la couleur des éléments de la liste résultats de recherche (bleu foncé - bleu clair) | priorité 2 | il faut aussi changer le css?? | non c'est dans le css ( td.lignep_bleu td.lignei_bleu)
2006-03-01 | statut fiche à public lors de la création | priorité 1 | OK
2006-03-01 | pb sur la rubrique extension géo la premiere occurrence de la rubrique a deux icones geo et l'envoi des valeurs ne se fait que dans le toponyme | priorité 1 | ok pb gabarit
Tests à réaliser
| test la publication automatique ? Quid de la validation et de l'insertion dans les tables md_og et index etc... | à voir plus tard
2006-02-22 | utilisation de Mdweb avec Mysql sans l'interface carto |  | en cours
préparation BD SIA
virer les valeurs par défaut et en remettre des bonnes
mettre un contact exemple
virer les valeurs de fiches
virer les utilisateurs
faire un script pour tout virer automatique
virer les mots clés

## installation 13
suivi modification Mdweb - SIA
Date | Modules de travail | commentaires | statut | Post-Test
dump
voir pour passer un mot de passe dans un batch
voir pour ecrire dans le path
installation Wamp
Installation postgresql
installation avec mysql